## 附件2
附件2:
南昌市建设工程质量管理标准化检查评分表
工程名称 |  |  |  | 考评类型 | □施工单位月度自评 □监理单位月度复评 □监督机构季度考评
施工单位 |  |  |  | 项目经理
监理单位 |  |  |  | 项目总监
序 号 | 检查项目 | 评价内容 | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数
1 | 企业及项目质量管理 （35） | ✱企业质量安全手册和质量标准化管理制度 | 无企业质量安全手册，扣5分（一票否决项）； 企业质量安全手册未动态更新，扣2分； 无企业质量标准化管理制度，扣2分。 |  | 5
2 |  | 企业对工程项目质量定期检查评定机制 | 企业未建立对工程项目质量定期检查评价机制，扣3分； 未定期对项目质量进行检查或无相应检查记录资料，扣3分。 |  | 3
3 |  | ✱项目质量管理标准化制度 | 无项目质量管理标准化策划书（质量管理标准化文件），扣2分（一票否决项）。 |  | 2
4 |  | ✱工程质量常见问题专项方案 | 无项目工程质量常见问题防治专项方案，扣2分（一票否决项） 住宅工程质量常见问题防治专项方案中无防开裂渗漏专篇，扣2分； 工程质量常见问题防治专项方案无针对性，扣1分。 |  | 2
5 |  | 对接市质量监管信息平台（智慧工地平台） | 未登入智慧工地监管系统配合工程项目监管信息录入，扣5分； 未对项目信息进行动态更新的，每项扣0.5分； 混凝土见证取样信息录入缺漏或错误，每项扣1分； 对监督机构下发的限期（停工）整改通知未在规定时限内回复并上传辅证资料的，每项扣1分。 |  | 5
6 | 企业及项目质量管理 （35） | 工程现场质量保证体系及质量管理责任制 | 未制定项目质量管理和质量管理绩效考核制度，扣5分； 未制定项目质量计划，扣5分； 未建立质量责任追溯制度或质量责任人及岗位职责不明确，扣5分； 施工现场管理机构质量管理关键岗位人员（主要包括：项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、标准员、材料员、资料员等）每缺1人或人员资格不符合要求，扣2分； 施工现场管理机构质量管理关键岗位人员未到岗，每1人（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员每月出勤打卡不达标）扣1分，发现弄虚作假的扣2分； 关键岗位人员未按规定程序进行变更的，每人次扣1分； 未按制度定期组织检查、考核，扣2分。 |  | 5
7 |  | 工程技术标准、规范、图集、图纸等技术文件配备及工程质量检查、测量仪器设备配置 | 施工现场未配置经审查合格的施工图设计文件，扣3分； 现场无技术标准管理台账或无工程质量检查、测量仪器设备管理台账，扣0.5分； 现场未按要求配置工程有关技术规范、验收标准、图集，扣1分； 未配备必要工程质量检查、测量仪器设备，扣1分。 |  | 3
8 |  | 施工组织设计及专项方案（施工检测试验计划）的编制、审批 | 施工组织设计中无质量保证体系及措施，扣5分； 施工组织设计、专项方案未经审批，扣5分； 未按规定编制专项施工方案（包括：基桩工程、混凝土结构工程、钢结构工程、幕墙工程、预应力工程等），扣5分； 未按规定编制施工检测试验计划，扣5分； 专项施工方案、检测试验计划无针对性,每项扣2分； 未按施工组织设计、专项方案组织实施,每项扣2分； 施工组织设计、专项方案未报项目监理机构审核，每项扣2分。 |  | 5
9 |  | 分包单位的质量管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣5分； 未按规定开展对现场专业分包的检查管理，扣5分； 分包合同签字盖章手续不全，扣2分； 分包单位未按规定建立质量管理机构或未配备质量员，扣2分； 分包单位资格未报项目监理机构审核，扣2分。 |  | 5
10 | 材料质量控制 （20） | 材料供应商确定 | 工程主要材料（原材料、成品、半成品、构配件、设备）供应商（生产商或经销商）无相应的资格，扣3分； 施工总承包（专业分包）单位未与工程主要材料供应商签订采购合同，扣3分； 工程主要材料供应商（生产商或经销商）未报项目监理机构审核，扣2分。 |  | 3
11 | 材料质量控制 （20） | 工程材料进场及质量检验 | 工程主要材料无台账（进场、检验、见证取样、使用）或台账信息严重缺漏、错误，扣2分； 未按规定对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料进行复验，每项扣5分； 未按规定对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料进行见证检验，每项扣5分； 质量证明文件缺失或无工程材料进场检验记录，每项扣2分； 材料复试试块、试件制作、养护、送检不符合规定要求或试件（样）未进行唯一标识，每项扣2分； 未按规定落实施工现场混凝土工程举牌验证制度，扣1分； 工程材料进场检查后，未向项目监理机构报验，每项扣2分； |  | 10
12 |  | 材料储存、标识与防护 | 未建立施工现场工程材料存放与管理制度，扣3分； 材料未按规定进行堆储存及防护或未采取确保其质量和性能不受影响的存储及防护措施，扣2分； 材料未按规定进行检验状态标识，扣1分。 |  | 3
13 |  | 不合格材料的处置 | 未按规定程序对不合格材料进行处置，扣4分。 对不合格材料，无处置记录，每项扣2分。 |  | 4
14 | 施工过程质量控制 （25） | 施工（质量）技术交底 | 未按规定进行施工（质量）技术交底（按分部分项工程，各项工序首件施工前、设计变更后、主要管理人员或作业人员变更后），扣5分 交底内容不全面（包括：施工工艺、操作要点、质量标准、技术措施等）或针对性不强，每项扣2分 技术交底未履行签字手续，每项扣1分 |  | 5
15 |  | 按图纸及施工规范施工 | 未按经审查合格的施工图设计文件施工，存在严重偷工减料行为或擅自修改工程设计，扣10分； 未按经审查合格的施工图设计文件施工，变更事项经设计单位同意但未取得设计变更文件或变更手续滞后，每项扣1分； 施工过程违反施工规范，每项扣2分。 |  | 10
16 | 施工过程质量控制 （25） | 关键工序的施工过程记录 | 工程施工关键工序、特殊过程（桩基础、大体积混凝土、预应力张拉、大型构配件吊装等）无施工记录，扣5分； 隐蔽工程验收记录缺项，每项扣2分； 施工工序完成后未进行自检并形成检查记录，每项扣2分； 未进行专业工种之间的相关工序交接检验，每项扣2分； 施工日志缺失，每项扣1分； 施工日志、施工记录、隐蔽验收记录内容不全或签署不全，每项扣0.5分。 |  | 5
17 |  | 工程实体（安全和功能性）检验 | 未按规定编制混凝土结构实体检验方案并经监理审核批准，扣2分 未按规定进行结构实体检验，扣5分； 未按规定进行基桩承载力和桩身完整性检测，扣5分； 未按规定对混凝土强度进行检验评定，扣5分； 未按规定进行其它涉及安全和功能性检验或相关施工检测、试验记录缺项，每1项扣2分。 |  | 5
18 | 质量验收管理 （20） | 检验批、分项、分部、单位工程的验收 | 未按规定制定单位工程、分部工程、分项工程及检验批的划分和验收方案并报监理审核批准，扣2分； 未按规定进行检验批验收，每项扣1分； 未按规定进行分项工程验收，每项扣2分； 未按规定进行（子）分部工程验收，每项扣5分； 未按规定进行单位工程验收，扣5分； 未按规定进行住宅工程质量分户验收，扣5分； 验收记录资料内容缺陷或有误或签章不符合要求，每项扣0.5分。 |  | 10
19 |  | 工程质量缺陷、质量问题处置 | 未建立质量问题、缺陷和处理台账（或清单），扣2分； 存在违反强制性工程建设规范有关条文，影响结构安全和主要功能的严重质量问题、缺陷，未发现或未按规定进行处理，每项扣5分； 存在（违反施工质量验收标准主控项目）严重质量问题、缺陷，未发现或未按规定进行处理，每项扣2分； 存在（违反施工质量验收标准一般项目）一般质量问题、缺陷，未发现或未按规定进行处理，每项扣1分； 质量问题、缺陷记录和相应的处理记录资料不齐全或不完整，每项扣1分； 对质量问题、缺陷的处理，未向项目监理机构报核验，每项扣2分。 |  | 10
合计
| 考评人员： |  |  | 考评日期：

## 附件3
附件3:
南昌市建设工程质量管理标准化季度考评表
工程名称 |  | 登记日期
施工单位 |  | 项目经理
监理单位 |  | 项目总监
开工日期 |  | 竣工日期
月度考评情况 | 第1月：月度考评得分 分，考评等级：□优良 □合格 □不合格； 第2月：月度考评得分 分，考评等级：□优良 □合格 □不合格； 第3月：月度考评得分 分，考评等级：□优良 □合格 □不合格。 季度考评得分=月度考评平均分： 分。（本栏均由系统计算后自动填写）
考评“不合格”情形确认 | □当季月度考评等级两次及以上为“不合格”的（由系统计算后自动勾选）； □施工违反工程质量法律法规、规章、强制性规范规定被主管部门行政处罚的； □因严重施工质量问题被举报、媒体曝光等造成恶劣社会影响的； □偷工减料、弄虚作假，降低工程质量的。 □发生一般及以上工程质量责任事故的，或者漏报、谎报、瞒报工程质量事故的。
监督考评情况 | 监督考评得分： 分。
季度考评修正 | □季度考评得分＞监督考评得分，季度考评得分（修正）=季度考评得分-1.3×（季度考评得分-监督考评得分）= 分。
季度考评 信息登记 | 季度考评等级（修正）： □优良 □合格 □不合格
| 施工企业质量管理机构负责人： 年 月 日 | 项目监理机构总监理工程师： 年 月 日
县区监督机构（大队）负责人： 年 月 日

## 附件4
附件4:
南昌市建设工程质量管理标准化竣工综合考评表
工程名称 |  | 登记日期
施工单位 |  | 项目经理
监理单位 |  | 项目总监
开工日期 |  | 竣工日期
季度考评情况 | 本工程共进行 次季度考评，其中，优良 次，合格 次，不合格 次； 竣工综合考评得分： 分（各季度考评得分平均值）。 （系统计算后自动填写）
考评“不合格”情形确认 | □连续两个季度考评等级为“不合格”的（系统计算后自动勾选）； □季度考评等级“不合格”大于3 次的（系统计算后自动勾选）； □施工现场发生较大及以上质量事故的，经事故调查，认定为施工单位责任事故的。
竣工考评 信息登记 | 竣工考评等级（修正）： □优良 □合格 □不合格
| 施工企业质量管理机构负责人： 年 月 日 | 项目监理机构总监理工程师： 年 月 日
县区监督机构（大队）负责人： 年 月 日